## Synthèse
SENTINEL-CI MVP — Prérequis data/système & mitigations
Baseline DEV verrouillée 322 000 € HT · 216 JH · prérequis max validés · TJM mitigation 1,550 € · 2026-05-26 · Hébergement CI (pas France)
Poste MVP | Charge devis (JH) | Prix devis HT | Prérequis critiques | Risque si absent | Mitigation type | JH mitigation min–max | Coût mitigation HT (k€)
Gouvernance programme | 15 | 20000 | Annuaire acteurs, RACI, classification données | Blocage validation, scope creep | Ateliers + formalisation | 15–25 | 23–39
Setup env. souverain | 20 | 31100 | Colo CI, IAM, réseau, GPU | Pas de prod souveraine | Mise en place infra complète | 45–70 | 70–108
Veille média & social listening | 30 | 46649 | Flux RSS, OSINT, KB presse | Signaux fictifs | Connecteurs + pipeline rumeurs | 25–40 | 39–62
Hyperviseur | 36 | 55980 | SQL KPI + rapports ministères (SFTP/PDF) | Cockpit vide | Document Center + OCR + lake SQL | 35–55 | 54–85
Gestion agenda | 33 | 51315 | Exchange/CalDAV + messagerie | Agenda seed local uniquement | Connecteurs M365 + briefing mail | 35–55 | 54–85
• BASELINE 322 k€ HT = plancher DEV intouchable si prérequis client validés (voir onglet Baseline contractuelle)
• Mitigations = prestations ADDITIVES uniquement — jamais prélevées sur les 216 JH baseline
• Lot 0 audit prérequis = pré-contrat client (10–15 JH, ~15–23 k€) — hors baseline prestataire
• Réutilisation démo Agentium/SENTINEL obligatoire — ne pas repayer UI cockpit, resolver AYA, seeds presse
• CAPEX/OPEX infra matériel + colo = hors baseline (voir sentinel-ci-infra-shopping-list.xlsx)

## Baseline contractuelle
Baseline DEV 322 000 € HT — Périmètre contractuel (prérequis max validés)
Baseline INTouchable tant que prérequis client validés en Lot 0. Tout écart → change order mitigation, pas réduction baseline.
Poste MVP | JH baseline | € HT baseline | Prérequis client obligatoires (Lot 0) | Livrables INCLUS dans baseline | HORS baseline → mitigation | Code mitigation
Gouvernance programme | 15 | 20000 | Annuaire acteurs fourni · calendrier validation cabinet · grille classification validée | Charte programme · trajectoire · RACI · modèle validation · planning jalons · doc gouvernance | Ateliers cadrage from scratch · audit SI interministériel si cartographie absente | M1.1–M1.3
Setup env. souverain | 20 | 31100 | Colo CI prête (rack 12 kW) · GPU installés · PG/Qdrant/MinIO opérationnels · VPN + PKI · AD/LDAP | Deploy PAPAI/Agentium prod · config Keycloak · hardening TLS · monitoring · runbook ops · smoke tests | Provisionnement colo · stack K8s from scratch · achat/provision GPU · PKI greenfield | M2.1–M2.5
Veille média & social listening | 30 | 46649 | Flux RSS whitelisted · API X ou contrat OSINT social · Redis/cache · accès HTTPS sortant | Connecteurs RSS live · scoring/priorisation · détection rumeurs v1 · restitution cockpit/presse · scheduler | Contrat OSINT · pipeline rumeurs avancé · social privé · KB presse greenfield | M3.2–M3.4
Hyperviseur | 36 | 55980 | SFTP/GED ministères actifs · GeoJSON admin CI · APIs macro publiques · rapports préfets PDF numérique | Connecteurs data multi-ministères · agrégation KPI · historique décisions · réutilisation UI cockpit · carto zones | Document Center SFTP · OCR/structuration rapports · lake KPI · numérisation archives | M4.1–M4.5
Gestion agenda | 33 | 51315 | Exchange Graph ou CalDAV accessible · comptes API délégués · messagerie briefing · annuaire AD | Sync calendrier bidirectionnelle · briefing matin auto · priorisation journée · propositions advisory-only | Connecteur Exchange from scratch · portail SFTP ODJ · moteur priorisation avancé | M5.1–M5.5
Sécurité frontières | 45 | 69976 | GeoJSON zones validées métier · flux RTSP/VMS caméras · données douanes SQL/PDF · AIS optionnel | Carto zones à risque · intégration caméras publiques/VMS · Security Monitor prod · réutilisation UI S3 | Numérisation archives douanes · VMS par site · lake sécurité · KB frontière greenfield | M6.1–M6.7
Assistant vocal AYA | 27 | 41980 | LLM local 70B · STT/TTS GPU · KB Qdrant indexée · micro salle VP · corpus docs ingérés | RAG prod · resolver actions existant · vocal STT/TTS · briefings articles · garde-fous advisory-only | Bootstrap KB · pipeline OCR→KB · tuning STT salle bruyante · inférence GPU si absent | M7.1–M7.4
Formation | 10 | 5000 | Staging miroir prod · 5–10 comptes pilotes · jeu données anonymisé | Doc utilisateur (4 guides) · 1 session formation VP/cabinet · FAQ go-live | Sessions étendues · support 30j · sandbox greenfield | M8.2–M8.4
TOTAL BASELINE DEV | 216 | 322000
Règles contractuelles
1. Baseline = prestation DEV uniquement. CAPEX matériel (~426 k€) et OPEX colo (~174 k€/an) = budget client séparé.
2. Prérequis non validé au Lot 0 → change order mitigation (JH × TJM), baseline inchangée.
3. Réutilisation code démo Agentium/SENTINEL incluse — interdiction refonte UI cockpit/Security Monitor/AYA resolver.
4. Lot 0 audit (M0.1) = pré-contrat MOA, hors 216 JH baseline prestataire.
5. Jalon go/no-go à 108 JH : prérequis tombé → change order, pas extension implicite baseline.

## Prérequis détail
Prérequis data & système par poste MVP
Poste MVP | Type | Élément | Usage | Dispo démo actuelle | Dispo typique CI
Gouvernance programme | Organisation | Annuaire acteurs (VPM, cabinets, DG, préfectures, douanes) | RACI, workflows validation | Partiel (workspace IAM) | Partiel
Gouvernance programme | Process | Référentiel décisionnel (Conseil défense, arbitrages, ODJ) | Périmètre fonctionnel | Narratif démo | Oui (papier)
Gouvernance programme | Sécurité | Grille classification (public / restreint / secret) | Cloisonnement données | Non | Rarement formalisée
Gouvernance programme | SI | Cartographie SI (ERP, messagerie, VMS, portail douanes) | Dépendances intégration | Non | Fragmentée
Gouvernance programme | Juridique | DPA hébergement CI, mandat traitement données | Conformité souveraineté | Non | À produire
Setup env. souverain | Hébergement | Colocation Abidjan (Equinix AB1, Raxio, Orange CI DC) | Prod souveraine | VM externe | À provisionner
Setup env. souverain | Compute | Serveurs GPU L40S + L4 ou cloud souverain CI | LLM, STT, RAG | OpenAI API | À provisionner
Setup env. souverain | Data | PostgreSQL, Qdrant, MinIO, RabbitMQ | Stack Agentium | PostgreSQL réel | PG oui · reste non
Setup env. souverain | IAM | Keycloak / AD-LDAP gouvernement | Auth SSO | Keycloak démo | AD gouvernement souvent
Setup env. souverain | Réseau | VPN site-to-site, firewall, DNS, PKI | Accès ministères | TLS basique | À provisionner
Setup env. souverain | Ops | Monitoring, backup, PRA | SLA prod | Partiel | Rare
Veille média | Flux presse | RSS Fraternité Matin, Abidjan.net, RFI, Jeune Afrique | Baromètre média | 14 flux + fixtures | Flux publics OK
Veille média | Social | API X v2, Meta Graph ou partenaire OSINT | Rumeurs, tendances | Fixtures frozen | Absent
Veille média | OSINT | GDELT GKG, ACLED (clé académique) | Contexte régional | Non branché | Clés à obtenir
Veille média | SQL | PostgreSQL articles + scores + entités | Stockage signaux | FeedArticle DB | Oui si scheduler
Veille média | KB | Collection Presse CI indexée (Qdrant) | RAG AYA | sentinel-ci-open-intelligence | À enrichir
Veille média | Référentiel | Lexique entités CI (personnes, régions, ministères) | Détection rumeurs | Inline démo | À construire
Hyperviseur | SQL | Entrepôt KPI macro (cacao, anacarde, Brent, spread, BCEAO, port) | 8 KPI cockpit | Baseline JSON + WB live | APIs partielles
Hyperviseur | APIs | Banque mondiale, ICCO, CCA, BCEAO, PAA, Stooq | Indicateurs live | WB live + reste baseline | HTML/PDF surtout
Hyperviseur | SFTP | Secure Deposit par ministère (rapports préfets, notes cabinet) | Dossiers territoriaux | Platform feature, pas CI | Rare
Hyperviseur | Documents | PDF/DOCX rapports préfets, synthèses conseil défense | Drill-down AYA | docs/demo-data/sentinel-ci-kb | Papier/PDF
Hyperviseur | Geo | GeoJSON régions/départements CI, statuts zones | Carte cockpit | Seed workspace_maps | GeoJSON admin OK
Hyperviseur | SI métier | Trésor, Douanes SYDAM, Statistiques CI | KPI réels | Non connecté | Pas d'API ouverte
Gestion agenda | Calendrier | Microsoft Exchange / M365 Gov ou Zimbra CalDAV | Sync événements | Seed SENTINEL_CALENDAR_SEED | Souvent M365/Zimbra
Gestion agenda | Messagerie | SMTP/IMAP ou Graph API | Briefing matin, PJ ODJ | SMTP MFA only | Exchange/Graph
Gestion agenda | Annuaire | LDAP/AD participants, salles | Invitations, lieux | Keycloak users | AD gouvernement
Gestion agenda | SQL | WorkspaceCalendarEvent | Persistance agenda | PostgreSQL seed | Oui
Gestion agenda | Connecteur | institutional_calendar | Intégration réelle | Catalog only, seed interne | Non implémenté
Sécurité frontières | Vidéo | VMS Milestone/Genetec ou RTSP caméras publiques/port | Carto + webcams | Webcams publiques proxy | Silos par site
Sécurité frontières | Geo | Polygones zones à risque Nord/frontières | Couches carte | SENTINEL_ZONE_GEOGRAPHY seed | Atelier métier requis
Sécurité frontières | Maritime | AIS Datalastic/MarineTraffic | Navires Atlantic Trader | Fixture JSON | API payante
Sécurité frontières | OSINT | ACLED, GDELT, Twitter public Sahel | Security Monitor S3 | Fixtures TROOPS_SAHEL | Clés/partenaire
Sécurité frontières | Douanes | SQL manifestes/PV/statuts port ou PDF | Drill-down port | PV PDF démo + OCR | Papier/PDF
Sécurité frontières | Intérieur | Rapports sécurité frontière, effectifs | Carte tension | Fixtures mission_room | PDF/papier
Assistant vocal AYA | LLM | Inférence locale 70B (L40S) ou API souveraine CI | Chat, briefings, actions | OpenAI default | À provisionner
Assistant vocal AYA | STT | Whisper local (GPU L4) | Commandes vocales VP | OpenAI cascade | À provisionner
Assistant vocal AYA | TTS | Piper / Coqui | Lecture résumés | OpenAI TTS | À provisionner
Assistant vocal AYA | KB | Qdrant + 9 collections sentinel-ci-kb | RAG rapports, PV, presse | Réel après sync | À enrichir
Assistant vocal AYA | Resolver | Action packs sentinel_ci_aya_v1 | Navigation cockpit | Réel (~80% trame) | Réutilisable
Assistant vocal AYA | Audio | Micro directionnel salle VP | Qualité STT | Non spécifié | À installer
Formation | Environnement | Staging miroir prod (données anonymisées) | Exercices | Prod démo | À créer
Formation | Comptes | 5–10 utilisateurs pilotes cabinet | Hands-on | Keycloak démo | À créer
Formation | Doc | Manuels par rôle (VP, cabinet, admin connecteurs) | Autonomie | Walkthrough QA | À produire
Formation | Données | Jeu démo réaliste ou sandbox | Pas de classifié en formation | Fixtures 25 mai 2026 | OK démo

## Mitigations
Mitigations prestataire — si prérequis absent
TJM 1,550 € HT · ADDITIF à baseline 322 k€ — si prérequis client non validé (Lot 0)
Poste MVP | ID | Mitigation | Détail livrable | JH min | JH max | Coût min HT | Coût max HT | Priorité
Gouvernance programme | M1.1 | Ateliers cadrage (3×1j) | Acteurs, finalités, trajectoire, go/no-go modules | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P1
Gouvernance programme | M1.2 | Rédaction charte programme + RACI | Livrable signé cabinet | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P1
Gouvernance programme | M1.3 | Audit SI interministériel | Inventaire connecteurs possibles/impossibles | 5 | 10 | 7750 | 15500 | P1
Setup env. souverain | M2.1 | Mise en place colocation + rack 12 kW | RFP Equinix/Raxio, câblage, remote hands | 15 | 20 | 23250 | 31000 | P1
Setup env. souverain | M2.2 | Déploiement stack K8s souveraine | PG, Qdrant, MinIO, Keycloak, ingress TLS | 25 | 35 | 38750 | 54250 | P1
Setup env. souverain | M2.3 | Pipeline GPU inference | vLLM, Whisper, embeddings locaux | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P1
Setup env. souverain | M2.4 | PKI + IAM fédération | SSO cabinets, rôles RBAC workspace | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P2
Setup env. souverain | M2.5 | Monitoring + backup + runbook | Prometheus, sauvegardes, procédures | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Veille média | M3.1 | Setup connecteurs RSS locaux (8–12 flux) | Ingestion, normalisation, dédup | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Veille média | M3.2 | Contrat + intégration OSINT social | API X ou partenaire Meltwater/local | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P2
Veille média | M3.3 | Pipeline détection rumeurs | Scoring, entités, alertes, faux positifs | 15 | 20 | 23250 | 31000 | P2
Veille média | M3.4 | KB presse + indexation RAG | Collection Qdrant, sync nightly | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P2
Hyperviseur | M4.1 | Document Center ministériel | SFTP sécurisé par entité (secure_deposit) | 12 | 18 | 18600 | 27900 | P1
Hyperviseur | M4.2 | Pipeline OCR + structuration rapports | PDF préfets → SQL (dates, région, risques) | 15 | 25 | 23250 | 38750 | P1
Hyperviseur | M4.3 | Lake KPI macro | ETL quotidien + baseline JSON étiqueté cache | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P2
Hyperviseur | M4.4 | Connecteur SFTP par ministère | 1 flux = 5–8 JH (douanes, intérieur, économie…) | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Hyperviseur | M4.5 | Référentiel géo admin CI | GeoJSON officiel + statuts zones validés | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P2
Gestion agenda | M5.1 | Connecteur Exchange / Graph API | Sync bidirectionnelle, délégation cabinet | 20 | 35 | 31000 | 54250 | P1
Gestion agenda | M5.2 | Connecteur CalDAV Zimbra | Alternative M365 | 15 | 25 | 23250 | 38750 | P3
Gestion agenda | M5.3 | Connecteur email briefing | Agrégation nuit ODJ, PJ, priorisation | 15 | 20 | 23250 | 31000 | P1
Gestion agenda | M5.4 | Agenda interne + dépôt SFTP ODJ | Si pas messagerie unifiée | 12 | 18 | 18600 | 27900 | P2
Gestion agenda | M5.5 | Moteur priorisation journée | Règles métier + LLM local brief matin | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P2
Sécurité frontières | M6.1 | Document Center douanes | SFTP + OCR PV + index SQL cargaison/navire | 20 | 30 | 31000 | 46500 | P1
Sécurité frontières | M6.2 | Lake événements sécurité | Incidents, rumeurs, caméras → table unifiée | 15 | 20 | 23250 | 31000 | P1
Sécurité frontières | M6.3 | Intégration VMS / RTSP (par site) | Auth, proxy, latence — 1 site | 8 | 15 | 12400 | 23250 | P2
Sécurité frontières | M6.4 | Atelier + GeoJSON zones à risque | Critères métier validés discovery | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P1
Sécurité frontières | M6.5 | Numérisation archive papier douanes | Scan + OCR + classification 5–10 ans | 30 | 50 | 46500 | 77500 | P3
Sécurité frontières | M6.6 | Connecteur AIS maritime | API payante ou partenaire port | 8 | 12 | 12400 | 18600 | P2
Sécurité frontières | M6.7 | Knowledge base sécurité | Index Qdrant dossiers frontière/Sahel | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P2
Assistant vocal AYA | M7.1 | Bootstrap KB gouvernementale | Ingestion corpus sentinel-ci-kb + docs ministères | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P1
Assistant vocal AYA | M7.2 | Pipeline OCR → KB | Relie M4/M6 : PDF ministère → index RAG | 15 | 25 | 23250 | 38750 | P1
Assistant vocal AYA | M7.3 | Tuning STT/TTS salle bruyante | Calibration micro, fallback texte | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P2
Assistant vocal AYA | M7.4 | Prompts & garde-fous advisory-only | Validation cabinet, pas d'effet de bord | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Formation | M8.1 | Environnement staging + seed réaliste | Clone prod light | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Formation | M8.2 | Documentation utilisateur | 4 guides cockpit, agenda, presse, sécurité | 8 | 10 | 12400 | 15500 | P2
Formation | M8.3 | Sessions formation (2×1j) | VP + équipe cabinet | 5 | 5 | 7750 | 7750 | P2
Formation | M8.4 | Support post-go-live 30j | Hotline J+1 à J+30 | 5 | 8 | 7750 | 12400 | P2
Transversal | M0.1 | Lot 0 — Audit prérequis | Inventaire SI/data par ministère, go/no-go connecteurs | 10 | 15 | 15500 | 23250 | P0
Note M1.x : si annuaire/RACI/classification fournis par client → M1.1–M1.2 non facturés. M1.3 audit SI = Lot 0 MOA (hors baseline).

## Systèmes gouvernementaux
Matrice transversale — systèmes typiques Côte d'Ivoire
Système | Modules concernés | Dispo fréquente CI | Intégration démo | Mitigation prioritaire | JH mitigation
Messagerie / calendrier M365 ou Zimbra | Agenda, AYA briefing | Partielle | Seed interne only | M5.1 Exchange ou M5.4 SFTP ODJ | 20–35
SFTP interministériel | Hyperviseur, Douanes, KB | Rare | Platform secure_deposit (andritz) | M4.1 Document Center | 12–18
SI Douanes (SYDAM, manifestes, PV) | Hyperviseur S1, Sécurité frontières | Papier / PDF | PV PDF démo + OCR | M6.1 + M4.2 + M6.5 | 65–105
ERP Trésor / finances publiques | KPI macro, spread souverain | Pas d'API ouverte | Baseline JSON | M4.3 Lake KPI + saisie manuelle | 10–15
VMS caméras (intérieur, port, douanes) | Sécurité frontières | Silos par site | Webcams publiques proxy | M6.3 RTSP par site | 8–15 / site
CRM / ticketing | — | N/A MVP | Catalog vitrine only | — | —
Portail statistiques / BCEAO / ICCO | Hyperviseur macro | Publications HTML/PDF | Baseline + WB live | M4.3 ETL macro | 10–15
Annuaire LDAP État | Setup, Agenda, IAM | Souvent AD | Keycloak démo | M2.4 PKI + IAM | 8–12
SharePoint / GED ministérielle | Hyperviseur, KB | M365 partiel | Connector autre workspace | M4.1 SFTP alternative | 12–18
LMS / formation ops | Formation (narratif Napié) | Absent | Storytelling démo only | Hors scope MVP | —

## Scénarios TCO
Scénarios TCO — Baseline DEV + mitigations + infra
DEV baseline/mitigations = one-shot · CAPEX matériel = one-shot · OPEX = récurrent annuel
Scénario | Composition | DEV one-shot HT | CAPEX infra HT | OPEX/an HT | Notes
A ★ Best case — prérequis max | Baseline DEV seule · prérequis client validés Lot 0 | 322000 | 0 | 0 | Référence contractuelle · baseline intouchable · pas de mitigation
B — Best case + infra VP Safe | Baseline + matériel VP Safe + colo Raxio | 322000 | 426200 | 262677 | TCO an 1 ≈ 322 + 426 + 263 = ~1,0 M€
C — Lot 0 audit (pré-contrat) | Audit prérequis MOA · hors baseline prestataire | 23250 | 0 | 0 | 10–15 JH · avant signature · recommandé
D — Baseline + mitigations P1 | 322 k€ + ~180 JH connecteurs/infra critiques | 601000 | 426200 | 262677 | Si Exchange, douanes OCR, Document Center à créer
E — Baseline + mitigations complètes | 322 k€ + 240–365 JH greenfield data | 887750 | 426200 | 262677 | Si aucun prérequis client validé
F — TCO an 1 réaliste ★ | Baseline + P1 mitig. + VP Safe + Raxio | 601000 | 426200 | 262677 | ≈ 1 289 877 € HT an 1
Références
DEV baseline | 322 000 € HT · 216 JH · onglet Baseline contractuelle
DEV mitigations P1 | ~279 000 € HT · ~180 JH · onglet Mitigations P1
CAPEX VP Safe | 426 200 € HT · sentinel-ci-infra-shopping-list.xlsx
OPEX/an VP Safe + Raxio | ~262 677 € HT/an · maintenance + colo CI

## Lot 0 checklist
Lot 0 — Checklist audit prérequis (10–15 JH)
Pré-contrat MOA · 10–15 JH · hors baseline 322 k€ prestataire
# | Question audit | Ministère / source | Go / No-go / Mitigation
1 | Messagerie/calendrier unifié disponible ? | Primature / Dircab
2 | Exchange Graph ou Zimbra CalDAV accessible API ? | DSI État
3 | SI douanes numérique (SYDAM) — API ou SFTP ? | DGD
4 | Volume archives papier douanes à numériser ? | DGD
5 | Datacenter/colocation Abidjan identifié ? | DSI / ANSUT
6 | GPU/serveurs commandés ou budget validé ? | DSI
7 | AD/LDAP gouvernement fédérable Keycloak ? | DSI
8 | Flux RSS presse + contrat OSINT social ? | Communication
9 | VMS/caméras port et frontières — RTSP export ? | Intérieur / PAA
10 | GeoJSON zones à risque validé métier ? | Défense / Intérieur
11 | Classification données (public/restreint/secret) ? | ANSSI CI / juridique
12 | DPA hébergement CI signé ? | Juridique
13 | Réutilisation démo Agentium acceptée contractuellement ? | Prestataire
14 | Staging + comptes pilotes formation ? | Cabinet VPM